宿舍洗衣房电子排队系统

Электронная очередь в прачечную общежития

项目概况 技术任务书与关键需求验证

本项目面向800名学生，通过手机浏览器提供洗衣与烘干预约，解决纸质登记、排队争议和设备闲置问题。交付方案包括项目概况表、九章简版技术任务书和三项关键需求的验收方法。

Проект предназначен для 800 студентов и позволяет записываться на стирку и сушку через браузер телефона, заменяя бумажный лист и уменьшая споры об очереди и простой оборудования. Предложение включает паспорт проекта, краткое ТЗ из девяти разделов и способы проверки трёх ключевых требований.

任务一 项目概况表

Задание 1 Паспорт проекта

| 项目 Параметр | 内容 Содержание |
| --- | --- |
| 项目名称 Название | 宿舍洗衣房电子排队系统，简称 LaundryQueue。 Электронная очередь в прачечную общежития, краткое название LaundryQueue. |
| 项目目标 Цель | 在三个月内，为800名学生提供手机免安装预约服务，覆盖6台洗衣机与3台烘干机，每日可预约使用时间为7:00—23:00，并提供登录、预约、取消与提醒。 За три месяца предоставить 800 студентам запись без установки приложения на 6 стиральных машин и 3 сушилки с ежедневным временем использования с 7:00 до 23:00, входом, бронированием, отменой и напоминаниями. |
| 立项理由 Обоснование | 现有纸张登记不能实时同步，容易引起顺序争议，空闲或取消的时段也难以及时再次利用。统一的电子记录可明确设备与时间归属，及时释放取消时段，并用提醒减少遗忘。 Бумажная запись не обновляется в реальном времени, вызывает споры о порядке и затрудняет повторное использование свободных или отменённых интервалов. Единая электронная запись закрепляет машину и время, освобождает отменённые интервалы и напоминает о бронировании. |
| 委托方 Заказчик | 宿舍管理员，负责确认房间清单、设备信息与使用规则，并组织试运行和最终验收。学生是系统的主要使用者。 Комендант общежития подтверждает список комнат, оборудование и правила, организует опытную эксплуатацию и итоговую приёмку. Основные пользователи системы — студенты. |
| 预期成果 Результаты | 交付手机网页端、管理员页面、房间号与访问码登录、9台设备日历、预约及取消、短信提醒模块，以及源代码、部署说明、用户指南和验收记录模板。 Передать мобильный веб-интерфейс, страницу администратора, вход по комнате и коду, календарь 9 машин, запись и отмену, модуль SMS-напоминаний, исходный код, инструкцию развёртывания, руководство пользователя и шаблон протокола приёмки. |
| 项目期限 Сроки | 自项目启动日起三个自然月：第1月完成规则确认、原型和基础登录；第2月实现预约、取消与提醒；第3月完成测试、试运行、培训和验收。具体起止日期在启动时登记。 Три календарных месяца с даты старта: месяц 1 — согласование правил, прототип и базовый вход; месяц 2 — запись, отмена и напоминания; месяц 3 — испытания, опытная эксплуатация, обучение и приёмка. Даты начала и окончания фиксируются при запуске. |
| 项目预算 Бюджет | 总上限300 000卢布；拟分配：分析与原型40 000，开发155 000，测试与培训45 000，服务器与短信20 000，风险储备40 000。分项为计划估算，合计300 000卢布。 Общий лимит 300 000 рублей; плановая оценка: анализ и прототип 40 000, разработка 155 000, испытания и обучение 45 000, сервер и SMS 20 000, резерв рисков 40 000. Итого 300 000 рублей. |
| 项目团队 Команда | 支浩然负责需求分析和技术任务书，俞智文负责中俄文档，曹浩然负责测试设计与证据记录，吕嘉伟负责进度、预算、风险及委托方沟通；开发由四人协作完成。 支浩然 отвечает за анализ и ТЗ, 俞智文 — за китайскую и русскую документацию, 曹浩然 — за проектирование проверок и фиксацию свидетельств, 吕嘉伟 — за сроки, бюджет, риски и взаимодействие с заказчиком; разработка выполняется совместно. |
| 主要风险 Ключевые риски | 并发重复预约：服务端事务保证互斥；访问码泄露：管理员重置并撤销旧会话；短信故障：记录失败并在网页显示预约时间；断网：管理员启用纸质应急登记并在恢复后核对；需求扩张：采用变更评估和预算储备。 Двойная запись при конкуренции: серверная транзакция; утечка кода: сброс администратором и отзыв старых сеансов; сбой SMS: журнал ошибки и время записи на сайте; отсутствие сети: бумажный резерв с последующей сверкой; расширение объёма: оценка изменений и резерв бюджета. |
| 成功标准 Критерии успеха | 在三个月与300 000卢布上限内交付；8条需求全部达到规定阈值；三项关键验证通过且证据完整；完成连续7天试运行并消除阻断性缺陷；由宿舍管理员依据记录决定是否签署验收。 Передача в пределах трёх месяцев и 300 000 рублей; выполнение порогов всех 8 требований; успешная проверка трёх ключевых требований с полными свидетельствами; 7 последовательных дней опытной эксплуатации без неустранённых блокирующих дефектов; решение коменданта о подписании приёмки по протоколам. |

项目假设与拟定参数

Проектные допущения и предлагаемые параметры

A1 预约规则拟定为60分钟一段，整点开始，最后一段为22:00—23:00；开始时刻至少晚于提交时刻15分钟，时间按宿舍所在地时区解释。

A1 Предлагается интервал 60 минут с началом в целый час, последний интервал 22:00–23:00; до начала при создании записи должно оставаться не менее 15 минут, время задаётся в часовом поясе общежития.

A2 提醒渠道拟采用短信，每个房间由管理员登记一个已同意接收提醒的联系手机号；供应商和资费在项目第1月确认。

A2 Предлагается SMS-канал: администратор закрепляет за комнатой один контактный номер с согласием на напоминания; поставщик и тариф уточняются в первом месяце.

A3 100名并发用户、响应时间、浏览器范围、三个月内的分阶段预算和7天试运行均为本方案拟定的验收参数，须在启动评审中由委托方确认。

A3 Сто одновременных пользователей, время ответа, набор браузеров, распределение бюджета и семидневная опытная эксплуатация являются предлагаемыми параметрами приёмки и подлежат согласованию с заказчиком на стартовом рассмотрении.

任务二 九章简版技术任务书

Задание 2 Краткое техническое задание из девяти разделов

1 基本信息

1 Общие сведения

系统名称为宿舍洗衣房电子排队系统，委托方为宿舍管理员。四人课程团队负责需求、开发、测试和文档，宿舍管理员负责业务规则确认与验收决定。工作依据是课堂案例给出的设备、人数、开放时间、预算和期限，以及启动时确认的项目假设。计划期限为启动日起三个自然月，所有变更由项目经理记录并提交委托方确认。

Система называется «Электронная очередь в прачечную общежития», заказчиком является комендант. Учебная команда из четырёх человек отвечает за требования, разработку, испытания и документацию, а комендант подтверждает правила и принимает решение о приёмке. Основанием служат заданные в учебном кейсе оборудование, число пользователей, часы работы, бюджет и срок, а также допущения, согласованные при старте. Плановый срок составляет три календарных месяца с даты старта, все изменения менеджер регистрирует и передаёт заказчику на согласование.

2 系统用途与建设目标

2 Назначение и цели создания системы

系统用于让学生通过手机预约洗衣机和烘干机，并查看与取消本房间的预约。管理员通过网页维护设备状态、房间访问码和提醒联系人，并处理运行异常。建设目标是用可追溯的预约记录替代纸质登记，防止同一设备同一时段被重复分配，并提醒学生按时使用设备。目标是否达到以第4章的8条需求、三项关键验证及7天试运行记录为依据。

Система позволяет студентам записываться на стиральные машины и сушилки с телефона, просматривать и отменять записи своей комнаты. Администратор через сайт ведёт состояние оборудования, коды комнат и контакты для напоминаний, а также обрабатывает сбои. Цель создания — заменить бумажный лист прослеживаемыми записями, исключить двойное выделение одной машины на один интервал и напоминать о своевременном использовании. Достижение целей оценивается по 8 требованиям раздела 4, трём ключевым проверкам и протоколам семидневной опытной эксплуатации.

3 自动化对象特征

3 Характеристики объекта автоматизации

自动化对象是供800名学生使用的宿舍洗衣房，配置6台洗衣机和3台烘干机。设备使用时段每日为7:00—23:00，现行流程依赖纸质登记，存在排队争议与设备闲置。学生使用联网手机浏览器，以房间号和访问码登录，无需安装应用。系统记录房间、设备、预约、取消和提醒事件，设备的实际开关机由使用者按洗衣房规则操作。

Объект автоматизации — прачечная общежития для 800 студентов с 6 стиральными машинами и 3 сушилками. Оборудование используется ежедневно с 7:00 до 23:00, действующая запись на бумаге приводит к спорам об очереди и простою. Студенты работают в браузере телефона с доступом в сеть, входят по номеру комнаты и коду без установки приложения. Система учитывает комнаты, машины, бронирования, отмены и напоминания, а физическое включение и выключение выполняет пользователь по правилам прачечной.

4 系统要求

4 Требования к системе

LQ-FR-01要求仅当房间号与有效访问码匹配时建立该房间会话，错误组合不得登录；LQ-FR-02要求日历列出6台洗衣机和3台烘干机的设备编号、类型、空闲时段及停用状态，停用时段不得预约。

LQ-FR-01 требует создавать сеанс комнаты только при совпадении номера и действующего кода, отклоняя неверные сочетания; LQ-FR-02 требует показывать в календаре номера, типы, свободные интервалы и недоступность 6 стиральных машин и 3 сушилок, запрещая запись на недоступные интервалы.

LQ-FR-03要求按A1规则创建带唯一编号的预约，同一设备的占用区间按左闭右开计算，20个房间同时申请同一空闲时段时必须仅1个成功、19个明确提示冲突，且相邻时段可正常预约；LQ-FR-04要求本房间仅能在开始前取消本房间的预约，取消成功后时段在2秒内重新可选，同时撤销待发提醒，其他房间不得代为取消。

LQ-FR-03 требует создавать запись с уникальным номером по A1, считать интервал занятым от включённого начала до исключённого конца, при 20 одновременных заявках разных комнат на один свободный интервал допускать ровно 1 успех и 19 явных отказов из-за конфликта, разрешая соседние интервалы; LQ-FR-04 разрешает комнате отменять только свои записи до начала, после чего интервал снова доступен не позднее чем через 2 секунды, а ожидающее напоминание снимается, при этом другая комната не может выполнить отмену.

LQ-FR-05要求对有效且未取消的预约，在开始前10分钟的前后1分钟内，向A2登记的号码提交1条短信并保存供应商受理编号、时间和发送状态，发送失败必须记录原因供管理员查看；LQ-NFR-01要求在验收时登记版本的iOS Safari及Android Chrome中，于360和430 CSS像素两种宽度均能完成登录、查看日历、预约与取消，全程无需安装应用且页面无横向滚动。

LQ-FR-05 требует для действующей неотменённой записи за 10 минут до начала с допуском 1 минута передавать 1 SMS на номер из A2, сохраняя идентификатор приёма поставщиком, время и статус, а при ошибке фиксировать причину для администратора; LQ-NFR-01 требует в iOS Safari и Android Chrome с версиями, записанными при приёмке, при ширине 360 и 430 CSS-пикселей выполнять вход, просмотр календаря, запись и отмену без установки приложения и горизонтальной прокрутки.

LQ-NFR-02要求在2核CPU、4 GB内存和20 Mbit/s网络的验收环境中，使用覆盖800名学生所属房间的测试数据，进行100个并发会话持续10分钟的日历查询与预约请求测试时，至少95%的请求在2秒内完成，技术失败率不超过1%，预期的预约冲突不计技术失败；LQ-NFR-03要求全部业务页面和接口通过HTTPS访问，访问码以加盐哈希存储，普通房间会话读取或修改其他房间预约的20次越权请求必须全部被拒绝。

LQ-NFR-02 требует в среде приёмки с 2 ядрами CPU, 4 GB памяти и сетью 20 Mbit/s на тестовых данных комнат для 800 студентов при 100 одновременных сеансах в течение 10 минут завершать не менее 95% запросов календаря и записи за 2 секунды, удерживая технические отказы в пределах 1% и не считая ожидаемые конфликты записи техническими отказами; LQ-NFR-03 требует HTTPS для всех рабочих страниц и интерфейсов, хранения кодов в виде хешей с солью и отклонения всех 20 попыток сеанса обычной комнаты прочитать или изменить записи другой комнаты.

5 工作内容与实施阶段

5 Состав и содержание работ по созданию системы

第1月分析员与管理员确认A1至A3、设备清单和数据来源，团队交付页面原型、数据结构及房间登录功能。第2月团队实现设备日历、服务端互斥预约、取消、管理员功能与短信接口，测试员完成对应的测试数据和用例。第3月完成集成、并发、移动端和权限测试，安排连续7天试运行，再进行培训、缺陷修复与最终验收。项目经理在每月末核对成果、剩余风险和预算，新增需求只有在确认对三个月期限与300 000卢布上限的影响后才纳入计划。

В первом месяце аналитик с комендантом согласуют A1–A3, оборудование и источники данных, команда передаёт прототип экранов, структуру данных и вход комнаты. Во втором месяце команда реализует календарь, серверное исключение конфликтов, отмену, функции администратора и SMS-интерфейс, а тестировщик готовит данные и сценарии. В третьем месяце выполняются интеграционные, конкурентные, мобильные и авторизационные проверки, затем 7 последовательных дней опытной эксплуатации, обучение, исправление дефектов и итоговая приёмка. В конце каждого месяца менеджер проверяет результаты, оставшиеся риски и бюджет, включая новые требования в план только после оценки влияния на срок в три месяца и лимит 300 000 рублей.

6 检查与验收程序

6 Порядок контроля и приёмки системы

测试员按需求编号登记全部8条需求的检查结果，并保存步骤、实际结果与可复核的证据。宿舍管理员现场见证本作业第三部分的三项关键验证，并核对并发预约记录、短信日志和手机操作记录。全部需求达到阈值、关键验证通过、文档齐全且试运行中发现的阻断性缺陷已关闭后，才提交最终验收决定。任何失败项必须保留缺陷编号并复测，未执行的验证保持NOT_RUN状态，不以演示成功或模拟短信替代实际验收证据。

Тестировщик фиксирует результаты проверок всех 8 требований по их номерам и сохраняет шаги, фактические результаты и проверяемые свидетельства. Комендант наблюдает три ключевые проверки из третьей части работы и сверяет записи конкурентного бронирования, журналы SMS и записи действий на телефонах. Решение об итоговой приёмке выносится после выполнения порогов всех требований, успешных ключевых проверок, передачи документов и закрытия блокирующих дефектов опытной эксплуатации. Каждая неудачная проверка сохраняет номер дефекта и повторяется, невыполненные проверки остаются в статусе NOT_RUN, а успешная демонстрация или имитация SMS не заменяет свидетельства приёмки.

7 投入运行的准备要求

7 Требования к подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

管理员核对800名学生所属房间、9台设备编号和状态，并按A2登记提醒号码及接收同意。团队配置服务器、HTTPS、数据库备份、短信供应商和宿舍本地时区，并在测试环境验证备份可恢复。上线前向管理员培训设备停用、访问码重置、失败提醒处理和纸质应急登记，并向学生演示手机预约与取消。切换当天由管理员冻结旧纸质登记，将未开始的预约核对录入，再统一发布系统入口和生效时间，避免两套登记同时分配同一时段。

Администратор сверяет принадлежность 800 студентов к комнатам, номера и состояние 9 машин, регистрирует номера для напоминаний и согласие по A2. Команда настраивает сервер, HTTPS, резервное копирование базы, SMS-поставщика и местный часовой пояс, проверяя восстановление копии в тестовой среде. Перед запуском администратора обучают отключению оборудования, сбросу кодов, обработке ошибок напоминаний и резервной бумажной записи, а студентам показывают запись и отмену с телефона. В день перехода администратор прекращает новую бумажную запись, сверяет и переносит будущие бронирования, затем публикует адрес и время начала работы, чтобы два журнала не выделяли один интервал одновременно.

8 文档要求

8 Требования к документированию

交付项目概况表、技术任务书、用户指南、管理员指南和部署恢复说明，课程正式文档采用中文与俄语对应编排。测试资料包含需求编号、用例、缺陷记录、测试报告与验收记录，能够从每条需求追溯到相应证据。每份文档标明版本、日期和负责人，源代码与配置示例一并移交，访问码、密钥和真实手机号不写入公开文档。文档和规则变更必须同步中俄内容及需求编号，并由文档编辑在交付前检查一致性。

Передаются паспорт, ТЗ, руководство пользователя, руководство администратора и инструкция развёртывания и восстановления, официальные учебные документы оформляются попарно на китайском и русском языках. Материалы испытаний включают номера требований, сценарии, дефекты, отчёт и протокол приёмки, позволяя проследить каждое требование до свидетельства. Каждый документ содержит версию, дату и ответственного, исходный код и примеры настроек передаются вместе, а коды, ключи и реальные номера телефонов не включаются в общедоступные документы. При изменении документов и правил синхронно обновляются китайский и русский текст и номера требований, а редактор проверяет соответствие перед передачей.

9 开发依据与资料来源

9 Источники разработки

主要依据为课程软件生命周期课堂任务第7页，共8页，题目要求编写小型系统的项目概况和技术任务书。案例明确给出纸质登记问题、6台洗衣机、3台烘干机、800名学生、7:00—23:00开放时间、宿舍管理员、300 000卢布和三个月期限。手机免安装、房间号与访问码登录以及提醒功能同样来自该课堂案例。A1至A3及预算分配属于本方案的项目假设，确认后的规则清单、设备清单和验收环境记录将在启动评审后补充为开发依据。

Основной источник — страница 7 из 8 учебного задания по жизненному циклу программного обеспечения, требующего паспорт и ТЗ небольшой системы. Кейс прямо задаёт бумажную запись, 6 стиральных машин, 3 сушилки, 800 студентов, время 7:00–23:00, коменданта, 300 000 рублей и срок три месяца. Работа с телефона без установки приложения, вход по комнате и коду и напоминания также заданы этим учебным кейсом. A1–A3 и распределение бюджета являются проектными допущениями, а согласованные правила, перечень оборудования и запись среды приёмки дополнят источники после стартового рассмотрения.

任务三 三项关键需求验证方法

Задание 3 Способы проверки трёх ключевых требований

以下为计划验收方案，当前状态均为NOT_RUN，尚未填写实际结果。验收时由测试员操作，宿舍管理员见证并依据证据决定是否通过。

Ниже приведены плановые сценарии приёмки, все имеют статус NOT_RUN без фактического результата. Проверки выполняет тестировщик в присутствии коменданта, который принимает решение по свидетельствам.

LQ-AT-01 同一设备并发预约与时间边界

LQ-AT-01 Конкурентная запись и границы времени

对应需求 LQ-FR-03  执行状态 NOT_RUN

Требование LQ-FR-03  Статус выполнения NOT_RUN

前置条件：准备20个不同房间的有效会话，选择未来一天的洗衣机W01及10:00—11:00空闲时段，系统时间设置为当日8:00；清空该设备测试日的预约，并准备请求与数据库记录查看权限。

Предусловия: Подготовить действующие сеансы 20 разных комнат, свободный интервал W01 с 10:00 до 11:00 тестового дня и системное время 8:00 этого дня; удалить записи W01 на тестовую дату и предоставить доступ к запросам и записям базы.

1  通过并发工具使用同一释放屏障，同时提交20个房间对W01同一10:00—11:00时段的预约请求，记录每个响应与预约编号。

1  Через единый барьер одновременного старта отправить 20 заявок разных комнат на W01 с 10:00 до 11:00 и записать каждый ответ и номер бронирования.

2  刷新20个会话中的日历，并由管理员核对该设备、日期和时段的有效预约记录。

2  Обновить календари в 20 сеансах и вместе с администратором проверить действующие записи машины, даты и интервала.

3  分别申请W01的9:00—10:00和11:00—12:00相邻时段，再申请6:00—7:00和23:00—24:00，核对时间边界。

3  Отдельно запросить соседние интервалы W01 9:00–10:00 и 11:00–12:00, затем 6:00–7:00 и 23:00–24:00, проверяя границы работы.

4  再申请7:00—8:00与22:00—23:00合法边界时段时，将测试时钟设为该日6:00；清理上述数据后，将并发组完整重复5轮。

4  Для проверки допустимых границ 7:00–8:00 и 22:00–23:00 установить тестовые часы на 6:00 этого дня; очищать данные и повторить полный конкурентный сценарий 5 раз.

通过标准：每轮均恰好1个成功和19个冲突提示，数据库仅有1条对应有效预约，所有日历一致；相邻时段与7:00—8:00、22:00—23:00可预约，开放时间外的两段被拒绝，5轮均满足才通过。

Критерии прохождения: В каждом из 5 запусков ровно 1 успех и 19 отказов из-за конфликта, ровно 1 действующая запись в базе и одинаковые календари; соседние интервалы и границы 7:00–8:00 и 22:00–23:00 доступны, два интервала вне часов работы отклонены, все 5 запусков должны пройти.

验收证据：保存带时间戳的20×5份请求响应、数据库导出、边界操作截图与管理员见证记录；正式执行时填写实际结果及缺陷编号。

Свидетельства приёмки: Сохранить ответы на 20×5 запросов с метками времени, выгрузку базы, снимки граничных действий и запись наблюдения коменданта; при выполнении заполнить фактический результат и номера дефектов.

LQ-AT-02 预约短信提醒与取消后抑制

LQ-AT-02 SMS-напоминание и подавление после отмены

对应需求 LQ-FR-05  执行状态 NOT_RUN

Требование LQ-FR-05  Статус выполнения NOT_RUN

前置条件：使用已同意接收测试短信的号码、真实短信供应商测试账户和可控的测试时钟；为3个房间分别创建未来10:00开始的预约A、B、C，创建时钟为9:30。

Предусловия: Использовать номер с согласием на тестовые SMS, тестовую учётную запись реального SMS-поставщика и управляемые часы; для 3 комнат создать записи A, B и C на 10:00 при времени создания 9:30.

1  在9:45取消预约B，保留A，并在9:49—9:51观察调度日志、供应商受理记录和测试手机。

1  В 9:45 отменить B, оставить A и с 9:49 до 9:51 наблюдать журнал планировщика, приём поставщиком и тестовый телефон.

2  对C模拟供应商明确拒绝受理，检查管理员是否能够看到失败时间、预约编号和原因；不得以模拟成功响应作为A的送达证据。

2  Для C воспроизвести явный отказ поставщика в приёме и проверить отображение администратору времени, номера записи и причины; имитация успешного ответа не считается свидетельством доставки A.

3  核对A仅有1条被供应商受理的提醒及1条手机短信，核对B在计划时间后没有提交记录，核对C有失败记录且没有被标成已送达。

3  Убедиться, что для A имеется ровно 1 принятое поставщиком напоминание и 1 SMS на телефоне, для B после планового времени нет отправки, а для C зафиксирована ошибка без статуса доставки.

通过标准：A的提交时间位于9:49—9:51，包含供应商受理编号和可核对的手机接收记录，内容中的设备与开始时间正确；B无短信提交，C失败可追溯，三项同时满足才通过。

Критерии прохождения: Передача A выполнена с 9:49 до 9:51, есть идентификатор приёма поставщиком и проверяемая запись получения телефоном, машина и время начала в тексте верны; для B нет передачи, ошибка C прослеживается, все условия обязательны.

验收证据：保存调度日志、供应商受理或拒绝记录、手机短信截图及取消事件；真实供应商与手机尚未参与执行时，本项保持NOT_RUN。

Свидетельства приёмки: Сохранить журнал планировщика, приём или отказ поставщика, снимок SMS на телефоне и событие отмены; до выполнения с реальным поставщиком и телефоном статус остаётся NOT_RUN.

LQ-AT-03 手机浏览器免安装完整流程

LQ-AT-03 Полный сценарий в браузере телефона без установки

对应需求 LQ-NFR-01  执行状态 NOT_RUN

Требование LQ-NFR-01  Статус выполнения NOT_RUN

前置条件：准备一台iOS手机和一台Android手机，分别使用Safari和Chrome并记录操作系统、浏览器版本；准备有效房间、错误访问码和空闲设备，检查360及430 CSS像素两种视口宽度。

Предусловия: Подготовить телефон iOS с Safari и Android с Chrome, записать версии ОС и браузера; подготовить действующую комнату, неверный код и свободную машину, проверить ширину области просмотра 360 и 430 CSS-пикселей.

1  在每个浏览器的两种宽度下直接打开HTTPS地址，先用错误访问码尝试登录，再用正确访问码登录。

1  В каждом браузере при обеих ширинах открыть HTTPS-адрес, попытаться войти с неверным кодом, затем войти с правильным.

2  选择洗衣机和合法空闲时段，提交预约，确认预约编号、设备与开始结束时间均可见。

2  Выбрать стиральную машину и допустимый свободный интервал, создать запись и убедиться, что видны её номер, машина, начало и конец.

3  在开始前取消本房间预约，刷新日历并核对时段重新可选；全程记录按钮可达性、文字显示及横向滚动情况。

3  До начала отменить запись комнаты, обновить календарь и проверить доступность интервала; на всём пути проверить доступность кнопок, отображение текста и горизонтальную прокрутку.

通过标准：2种浏览器×2种宽度共4组均完成登录、日历、预约和取消，错误访问码均被拒绝；无需安装或添加到主屏幕，页面无横向滚动，关键按钮与数据不被遮挡，取消后2秒内时段可选。

Критерии прохождения: Все 4 сочетания из 2 браузеров и 2 ширин проходят вход, календарь, запись и отмену, неверный код отклоняется; установка или добавление на главный экран не требуется, горизонтальной прокрутки и перекрытия важных кнопок и данных нет, отменённый интервал доступен за 2 секунды.

验收证据：保存4组完整操作录屏、两种实机浏览器的版本信息及视口记录；模拟视口用于宽度检查，同时保留两台真实手机的操作证据。

Свидетельства приёмки: Сохранить 4 записи полного сценария, версии двух реальных мобильных браузеров и параметры областей просмотра; эмуляция ширины дополняется свидетельствами работы на двух настоящих телефонах.