Задания 1 и 2 Планирование Scrum и доска Kanban
任务一与任务二 Scrum冲刺规划与Kanban看板设计

Задание 1 Планирование спринта Scrum
任务一 Scrum冲刺规划

Продукт — мобильное приложение для предварительного заказа еды в университетской столовой. Пять разработчиков, спринт две недели, историческая скорость всей команды 20 очков за спринт. Эталон входа по логину и паролю — 3 очка.
产品为大学食堂提前订餐手机应用。开发人员5名，冲刺两周，整个团队的历史速度为每次冲刺20个故事点；账号密码登录为3点基准。

1 1 Распределение ролей
1 1 角色分配

Учебные обозначения A–E: каждый участвует в разработке; A также владелец продукта, B также Scrum-мастер.
课堂代号A—E均参与开发，A兼任产品负责人，B兼任Scrum Master。

| Код 代号 | Роль и ответственность 角色与职责 | Основной вклад 主要开发工作 |
| --- | --- | --- |
| A | Владелец продукта и разработчик: порядок бэклога, ценность, критерии приёмки. 产品负责人兼开发者，负责排序、价值与验收条件。 | US01 Вход US01 登录 |
| B | Scrum-мастер и разработчик: события Scrum и устранение препятствий. Scrum Master兼开发者，负责活动与排障协调。 | US02 Меню US02 菜单 |
| C | Разработчик. Корзина, расчёт суммы и взаимное ревью. 开发者，负责购物车、金额计算及交叉评审。 | US03 Корзина US03 购物车 |
| D | Разработчик. Оформление заказа и целостность данных. 开发者，负责预约下单与数据一致性。 | US04 Заказ US04 预约下单 |
| E | Разработчик. Список заказов столовой и интеграционные проверки. 开发者，负责食堂订单列表及集成检查。 | US06 Заказы столовой US06 食堂订单 |

1 2 Цель спринта одним предложением
1 2 一句话冲刺目标

За две недели обеспечить студенту путь от входа и выбора блюд до заказа на выбранное время с оплатой при получении, а сотруднику столовой — просмотр поступившего заказа.
在两周内让学生完成从登录、选餐到预约下单并到店付款的流程，同时让食堂工作人员能够查看收到的订单。

1 3 Исходный бэклог продукта
1 3 原始产品待办列表

Сохраняется порядок 12 историй из раздаточного материала. По заданию оцениваются только US01–US06; остальные истории остаются в продукте для будущих спринтов.
保留讲义12条故事的原始顺序。本次按题目要求只估算US01—US06，其余留待后续冲刺。

| ID 编号 | Пользовательская история 用户故事 | Приоритет 优先级 |
| --- | --- | --- |
| US01 | Как студент, я хочу войти по логину и паролю, чтобы видеть свой профиль. 作为学生，我希望使用账号和密码登录，以查看个人资料。 | Высокий 高 |
| US02 | Как студент, я хочу видеть меню на сегодня, чтобы выбрать блюда. 作为学生，我希望查看今日菜单，以选择菜品。 | Высокий 高 |
| US03 | Как студент, я хочу добавить блюда в корзину, чтобы собрать заказ. 作为学生，我希望把菜品加入购物车，以组成订单。 | Высокий 高 |
| US04 | Как студент, я хочу оформить заказ на время, чтобы забрать его без очереди. 作为学生，我希望预约取餐时间并下单，以便免排队取餐。 | Высокий 高 |
| US05 | Как студент, я хочу оплатить заказ картой в приложении. 作为学生，我希望在应用内使用银行卡支付订单。 | Высокий 高 |
| US06 | Как сотрудник столовой, я хочу видеть список входящих заказов. 作为食堂工作人员，我希望查看收到的订单列表。 | Высокий 高 |
| US07 | Как студент, я хочу видеть историю моих заказов. 作为学生，我希望查看自己的历史订单。 | Средний 中 |
| US08 | Как студент, я хочу повторить прошлый заказ одной кнопкой. 作为学生，我希望一键重复之前的订单。 | Средний 中 |
| US09 | Как студент, я хочу получать уведомление, когда заказ готов. 作为学生，我希望在订单准备好时收到通知。 | Средний 中 |
| US10 | Как студент, я хочу оставить отзыв о блюде. 作为学生，我希望对菜品发表评论。 | Низкий 低 |
| US11 | Как студент, я хочу фильтровать меню по аллергенам. 作为学生，我希望按过敏原筛选菜单。 | Низкий 低 |
| US12 | Как администратор, я хочу видеть статистику продаж за неделю. 作为管理员，我希望查看一周的销售统计。 | Низкий 低 |

1 4 Оценка методом покера планирования
1 4 规划扑克故事点估算

Шкала — 1, 2, 3, 5, 8, 13. Разработчики независимо выбирают карты, одновременно раскрывают их, обсуждают крайние оценки и повторяют голосование до согласования. Оценка относительная: сложность, объём и неопределённость; очки не переводятся в часы.
采用1、2、3、5、8、13。开发者独立选牌并同时亮牌，讨论最大与最小估值的理由，再次投票直至达成共识。故事点比较复杂度、工作量与不确定性，不直接换算工时。

Таблица — модель учебного раунда, а не протокол реально проведённой встречи. Карты указаны в порядке A, B, C, D, E; итог — согласованная оценка, не среднее арифметическое.
下表为课堂模拟轮次，不代表已经举行过团队会议。投牌顺序为A、B、C、D、E；最终点数代表讨论后的共识，不是简单平均值。

| ID 故事 | Карты A–E A—E投牌 | Итог 点数 | Обоснование 估算依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | 3 3 3 3 3 | 3 | Эталон: форма входа, проверка данных, сессия и ошибки входа. 基准故事：登录表单、身份校验、会话与错误提示。 |
| US02 | 2 3 3 5 3 | 3 | Готовый источник меню; список, цены, доступность и пустое состояние. Сложность близка к входу. 已有菜单数据源；展示菜品、价格、可售状态与空状态，复杂度接近登录。 |
| US03 | 3 5 5 5 8 | 5 | Количество, удаление, сумма и согласованность состояния корзины дают больше комбинаций, чем вход. 数量修改、删除、总价及购物车状态一致性使组合情况多于登录。 |
| US04 | 5 5 8 5 5 | 5 | Выбор допустимого времени, создание заказа и защита от повторной отправки; без онлайн-оплаты. 校验取餐时间、创建订单并避免重复提交；不包含在线支付。 |
| US05 | 8 13 8 8 13 | 8 | Платёжный провайдер, подтверждение и повторные уведомления, сбой/отмена и согласованность статуса. 支付服务对接、回调与重复回调、失败或取消以及订单支付状态一致性。 |
| US06 | 3 3 5 3 3 | 3 | Роль сотрудника и простой список с номером, блюдами и временем. Без кухни, уведомлений и сложных фильтров. 员工权限与订单编号、菜品、时间的简单列表；不扩展厨房流程、通知或复杂筛选。 |

1 5 Допущения для оценки
1 5 估算所用假设

Учебный вариант предполагает готовые учётные записи, источник меню и заданные столовой интервалы выдачи. Регистрация, редактирование меню и расчёт мощности кухни не входят в эти истории.
规划假设已有账号、菜单数据来源及食堂给定的取餐时段；账号注册、菜单维护和厨房产能算法不包含在上述故事内。

Для первой версии допускается оплата при получении. US05 сохраняет высокий приоритет. Если столовая требует предоплату, состав спринта и оценки нужно пересмотреть до принятия плана.
首版假设允许到店付款，US05仍保持高优先级。若食堂必须预付款，应在正式采用计划前重新调整冲刺范围和估算。

1 6 Бэклог спринта и критерии приёмки
1 6 冲刺待办列表与验收条件

Выбираются US01, US02, US03, US04 и US06: 3 + 3 + 5 + 5 + 3 = 19 очков ≤ 20. Остаётся 1 очко незагруженной ёмкости. Скорость 20 относится ко всей команде, её не умножают на пять разработчиков.
选择US01、US02、US03、US04、US06：3＋3＋5＋5＋3＝19点，不超过20点，保留1点未分配容量。20点是全队速度，不乘以5名开发人员。

| ID SP Код 编号 点数 牵头者 | Работы 拆分工作 | Проверяемый результат 可检验的结果 |
| --- | --- | --- |
| US01 3 / A | Форма входа; проверка пользователя; сессия; тесты. 登录表单、身份校验、会话及测试。 | Верные данные открывают профиль; неверные дают понятную ошибку; без входа профиль недоступен. 正确凭据可进入个人资料；错误凭据提示明确；未登录不能访问资料。 |
| US02 3 / B | Чтение меню; список блюд; цена и доступность. 读取菜单、展示菜品、价格及可售状态。 | Отображается меню выбранного текущего дня; пустое меню и сбой загрузки объяснены; недоступное блюдо нельзя выбрать. 展示当前日期菜单；空菜单和加载失败有提示；不可售菜品不能选择。 |
| US03 5 / C | Добавление; количество; удаление; итоговая сумма. 添加菜品、修改数量、删除及计算总价。 | Изменение количества меняет сумму; нулевое количество удаляет позицию; отрицательное количество не допускается. 数量变化时总价同步更新；数量为零则删除；不允许负数量。 |
| US04 5 / D | Выбор времени; серверная проверка; запись заказа. 选择时间、服务端校验并保存订单。 | Непустая корзина и допустимое время создают один заказ с номером; повторная отправка не создаёт дубль; оплата при получении указана явно. 非空购物车和有效时段可生成唯一订单号；重复提交不重复建单；明确显示到店付款。 |
| US06 3 / E | Проверка роли; список; отображение деталей заказа. 员工权限校验、订单列表及订单明细展示。 | Сотрудник видит созданный заказ, состав и время; студент не получает доступ к списку всех заказов. 工作人员能看到新订单、菜品及取餐时间；学生无权访问全体订单列表。 |

Ведущий координирует историю; реализация, ревью и тестирование выполняются совместно. Каждая история включает проверку и интеграцию в своей оценке, поэтому задачи не прибавляют очки повторно.
牵头人协调该故事，开发、评审和测试由团队协作完成。每个故事的估算已包含测试与集成，拆分任务不重复累计故事点。

1 7 Почему выбран такой объём
1 7 范围选择理由

Первые четыре истории дают 16 очков. Следующая US05 требует 8 и превысила бы предел: 16 + 8 = 24. Предлагается согласовать с владельцем продукта перенос US05 и взять US06 за 3 очка, чтобы столовая получила созданные заказы. Это решение зависит от допущения об оплате при получении.
前四条故事合计16点，再加入US05的8点会达到24点并超限。因此本方案建议与产品负责人确认暂缓US05，加入3点的US06，使食堂能接收学生订单；该选择以允许到店付款为前提。

US05 остаётся первым кандидатом следующего спринта; US07–US12 пока не выбираются. Дополнительная ёмкость в 1 очко не считается отдельной историей или обещанием дополнительной функции.
US05保留为下一冲刺的首要候选；US07—US12本次不选。剩余1点容量不构成单独故事或额外功能承诺。

1 8 План на две недели
1 8 两周实施安排

План предполагает 10 рабочих дней. Разработка и проверка идут параллельно; поздние дни предназначены для интеграции и исправлений, а не для первого запуска тестов.
按两周共10个工作日规划。开发和测试交错进行，后期用于集成与修复，测试从早期开始。

| Срок 时间 | Действия и ожидаемый результат 工作及预期结果 |
| --- | --- |
| День 1 第1天 | Планирование до 2 ч: цель, оценки, критерии, контракты данных и тестовые примеры; уточнить оплату при получении. 最多2小时规划：确定目标、估算、验收条件、数据接口及测试样例；澄清到店付款假设。 |
| Дни 2–3 第2—3天 | US01 и US02; каркасы корзины и заказа; ранние тесты; E готовит проверку роли и интерфейс списка. 完成登录和菜单，推进购物车与订单骨架、早期测试；E准备员工权限及列表接口。 |
| Дни 4–6 第4—6天 | US03 и US04; US06 по согласованному контракту; ежедневное объединение, ревью и проверки. 完成购物车与预约下单；按约定接口实现食堂订单；每日集成、评审及验证。 |
| Дни 7–9 第7—9天 | Сквозной путь US01→US02→US03→US04→US06; отрицательные случаи, исправления и регрессия. 联调登录→菜单→购物车→下单→食堂查看；验证异常情况、修复并回归。 |
| День 10 第10天 | Проверить DoD; обзор до 1 ч; ретроспектива до 45 мин; обновить бэклог по обратной связи. 检查DoD；最多1小时评审，最多45分钟回顾；据反馈更新待办列表。 |

Каждый рабочий день — Daily Scrum 15 минут. На нём разработчики проверяют продвижение к цели и меняют план; при риске срыва обсуждают объём с владельцем продукта, сохраняя качество.
每个工作日开展15分钟Daily Scrum，开发者检查目标进展并调整计划；若目标有风险，与产品负责人协商范围，同时保持质量。

1 9 Definition of Done пять пунктов
1 9 完成定义 共五项

1 Все критерии приёмки истории проверены; результаты и примеры зафиксированы.
1 故事的全部验收条件已验证，并记录结果及样例。

2 Код прошёл взаимное ревью и включён в общий собираемый вариант приложения.
2 代码完成交叉评审，并已集成到可构建的应用版本。

3 Модульные, интеграционные и относящиеся к истории сквозные тесты проходят; блокирующих и критических дефектов нет.
3 相关单元、集成与端到端测试通过，无阻塞或严重缺陷。

4 Проверены права студента и сотрудника, ошибочные данные и повторная отправка; пароли не хранятся и не записываются в журналы открытым текстом.
4 验证学生与员工权限、无效输入及重复提交；密码不以明文保存或写入日志。

5 Инкремент запускается в учебной тестовой среде; инструкция и известные ограничения обновлены, путь заказа воспроизводим.
5 增量可在课堂测试环境启动；操作说明与已知限制已更新，订餐流程可复现。

Это условия будущего завершения. Работа считается выполненной только при наличии фактических результатов; незавершённая история не приносит частичных очков скорости.
以上是后续工作的完成条件；须有实际证据才能认定完成，未完成故事不计部分速度点数。

Задание 2 Комплексная практика Scrum и Kanban
任务二 课件综合练习与Kanban规划

Эта часть объединяет задание 2 первого изображения и весь второй слайд: бэклог Kanban, а также роли, цель, оценки, выбор спринта и Definition of Done для Scrum. Для одного и того же кейса столовой используется согласованная учебная модель из задания 1.
本部分合并第一张图的任务二与第二张课件的完整内容：除Kanban待办与看板外，还包含Scrum角色、目标、估算、冲刺选择及完成定义。同一食堂案例采用与任务一一致的课堂模拟方案。

2 1 Scrum для кейса столовой по второму слайду
2 1 第二张课件中的食堂订餐Scrum方案

Роли: A — владелец продукта и разработчик; B — Scrum-мастер и разработчик; C, D, E — разработчики. Все пять человек участвуют в реализации; A отвечает за порядок бэклога и ценность, B помогает организовать события и снять препятствия.
角色：A为产品负责人兼开发者，B为Scrum Master兼开发者，C、D、E为开发者。五人共同参与实现；A负责待办排序与价值，B负责活动组织与排障协调。

Цель спринта: за две недели обеспечить студенту путь от входа и выбора блюд до заказа на выбранное время с оплатой при получении, а сотруднику столовой — просмотр поступившего заказа.
冲刺目标：在两周内让学生完成从登录、选餐到预约下单并到店付款的流程，同时让食堂工作人员能够查看收到的订单。

Покер планирования: карты 1, 2, 3, 5, 8, 13; эталон входа 3 очка. Ниже повторены модельный первый раунд и итог после обсуждения; это учебная оценка, а не протокол встречи. Обоснования приведены в разделе 1 4.
规划扑克采用1、2、3、5、8、13，登录基准为3点。下表重列模拟首轮投牌及讨论后点数；这是一份课堂估算，不是会议记录，具体依据见1 4节。

| ID 编号 | История 用户故事 | Очки 点数 | Карты A–E A—E投牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Вход по логину и паролю 账号密码登录 | 3 | 3 3 3 3 3 |
| US02 | Меню на сегодня 今日菜单 | 3 | 2 3 3 5 3 |
| US03 | Корзина заказа 购物车 | 5 | 3 5 5 5 8 |
| US04 | Заказ на выбранное время 预约取餐时间并下单 | 5 | 5 5 8 5 5 |
| US05 | Оплата картой в приложении 应用内银行卡支付 | 8 | 8 13 8 8 13 |
| US06 | Список заказов для столовой 食堂收到的订单列表 | 3 | 3 3 5 3 3 |

Спринт две недели, ёмкость всей команды 20 очков. Выбраны US01, US02, US03, US04, US06: 3 + 3 + 5 + 5 + 3 = 19 ≤ 20. Ведущие соответственно A, B, C, D, E; остаётся 1 очко незагруженной ёмкости.
冲刺两周，全队容量20点。选择US01、US02、US03、US04、US06，合计3＋3＋5＋5＋3＝19点，不超过20点；牵头者依次为A、B、C、D、E，剩余1点未分配容量。

US05 переносится: вместе с первыми четырьмя историями получилось бы 24 очка. US06 замыкает получение заказа столовой. Решение опирается на допущение об оплате при получении; при обязательной предоплате план нужно пересмотреть. Подробные работы и двухнедельный план — в разделах 1 6–1 8.
US05暂缓，因为与前四条合计会达到24点；US06使食堂能够接收订单。该方案以允许到店付款为假设，若必须预付则应调整。任务拆分与两周实施安排见1 6至1 8节。

2 1 1 Definition of Done пять пунктов
2 1 1 完成定义 共五项

1 Все критерии приёмки истории проверены; результаты и примеры зафиксированы.
1 故事的全部验收条件已验证，并记录结果及样例。

2 Код прошёл взаимное ревью и включён в общий собираемый вариант приложения.
2 代码完成交叉评审，并已集成到可构建的应用版本。

3 Модульные, интеграционные и относящиеся к истории сквозные тесты проходят; блокирующих и критических дефектов нет.
3 相关单元、集成与端到端测试通过，无阻塞或严重缺陷。

4 Проверены права студента и сотрудника, ошибочные данные и повторная отправка; пароли не хранятся и не записываются в журналы открытым текстом.
4 验证学生与员工权限、无效输入及重复提交；密码不以明文保存或写入日志。

5 Инкремент запускается в учебной тестовой среде; инструкция и известные ограничения обновлены, путь заказа воспроизводим.
5 增量可在课堂测试环境启动；操作说明与已知限制已更新，订餐流程可复现。

2 2 Kanban Оцифровка графика по фотографии
2 2 Kanban照片中的函数图像数字化

Программа получает фотографию графика функции и возвращает набор координатных точек и приближённую формулу. Цель — путь от загрузки фото до проверяемого цифрового результата.
程序接收函数图像照片，输出坐标点集及近似公式，目标是完成从照片上传到可核对数字结果的流程。

Для начальной версии предполагаются одна выбранная кривая, линейные шкалы осей и модели первой/второй степени. Логарифмические шкалы, несколько кривых и сложные модели требуют отдельных историй. Эти границы предложены для планирования.
首版规划假设处理一条选定曲线、线性坐标轴和一次或二次拟合模型；对数坐标、多曲线及复杂模型需另立故事。以上为本方案提出的范围假设。

2 2 1 Бэклог продукта 14 элементов
2 2 1 产品待办列表 共14项

P1 — основной поток и достоверность; P2 — удобство воспроизведения. Зависимости задают порядок готовности к работе, а не календарные сроки. Общие проверки качества входят в каждый элемент.
P1表示核心流程与结果可靠性，P2表示复现便利性。依赖关系约束条目何时可开始，不代表日历工期；每项均包含相关质量检查。

Первый ценный путь: KB01→KB02→KB03, затем очистка KB04 и калибровка KB05→KB06, после чего KB07→KB08→KB09→KB10; KB11 даёт экспорт точек. KB13 и KB14 поддерживают достоверность на всём пути.
首条价值路径为KB01→KB02→KB03，随后进行KB04清理与KB05→KB06标定，再完成KB07→KB08→KB09→KB10；KB11提供点集导出。KB13和KB14持续支持过程可靠性。

| ID P Завис. 编号 级别 依赖 | История или задача 用户故事或任务 | Критерий приёмки 验收条件 |
| --- | --- | --- |
| KB01 P1 — | Как пользователь, я хочу загрузить фото графика, чтобы начать оцифровку. 作为用户，我希望上传函数图像照片，以开始数字化。 | JPG/PNG открывается в предпросмотре; повреждённый файл объяснён. JPG/PNG可预览；损坏文件有明确提示。 |
| KB02 P1 KB01 | Как пользователь, я хочу обрезать и повернуть фото, чтобы оставить нужный график. 作为用户，我希望裁剪并旋转照片，以保留所需图像区域。 | Область и поворот видны до применения; исходник сохранён. 应用前可预览区域和角度，并保留原图。 |
| KB03 P1 KB02 | Как пользователь, я хочу улучшить контраст и убрать шум, чтобы линия была различима. 作为用户，我希望增强对比度并去噪，使曲线更清晰。 | Показаны исходник и обработка; настройки можно отменить. 可对照原图与处理结果，支持撤销设置。 |
| KB04 P1 KB03 | Как пользователь, я хочу подавить сетку и подписи, чтобы они не стали точками функции. 作为用户，我希望抑制网格与文字，避免它们被识别为函数点。 | На контрольном примере сетка удалена без разрыва линии; есть просмотр маски. 控制样例中网格被去除且曲线连续，可查看掩膜。 |
| KB05 P1 KB03 | Как пользователь, я хочу найти оси координат, чтобы определить систему отсчёта. 作为用户，我希望识别坐标轴，以确定坐标系。 | Оси и начало координат показаны; положение можно исправить. 显示坐标轴和原点，并可手动修正位置。 |
| KB06 P1 KB05 | Как пользователь, я хочу задать значения делений, чтобы перевести пиксели в координаты. 作为用户，我希望设置刻度值，将像素位置转换为坐标。 | По двум отметкам на каждой оси контрольные точки дают ожидаемые значения. 每轴用两个标定点校准后，控制点能得到预期坐标。 |
| KB07 P1 KB04 KB06 | Как пользователь, я хочу выделить кривую и получить точки x, y, чтобы анализировать функцию. 作为用户，我希望提取曲线并得到x、y点集，以分析函数。 | Точки показаны таблицей и наложением на фото; другие линии исключены. 以表格和叠加图展示点集，并排除其他线条。 |
| KB08 P1 KB07 | Как пользователь, я хочу исправить и удалить ошибочные точки, чтобы улучшить данные. 作为用户，我希望修改或删除误识别点，以改善数据。 | Добавление, изменение и удаление отражаются на графике; доступна отмена. 增删改点同步反映到图中，并可撤销。 |
| KB09 P1 KB08 | Как пользователь, я хочу получить приближённую формулу, чтобы использовать функцию в расчётах. 作为用户，我希望获得近似公式，以便用于计算。 | Для линейной или квадратичной модели показаны коэффициенты и область данных. 线性或二次模型能输出系数及数据适用区间。 |
| KB10 P1 KB09 | Как пользователь, я хочу сравнить формулу с точками, чтобы оценить качество приближения. 作为用户，我希望比较公式与点集，以判断近似质量。 | Показаны наложение кривой, среднеквадратичная ошибка и предупреждение о плохом соответствии. 展示拟合曲线叠加、均方根误差及拟合不佳提示。 |
| KB11 P1 KB07 | Как пользователь, я хочу выгрузить точки в CSV, чтобы работать с ними в таблицах. 作为用户，我希望将点集导出为CSV，以便在表格软件中使用。 | CSV содержит x и y; десятичный разделитель и порядок совпадают с предпросмотром. CSV含x、y列，小数格式及顺序与预览一致。 |
| KB12 P2 KB09 KB10 | Как пользователь, я хочу сохранить формулу и параметры, чтобы воспроизвести результат. 作为用户，我希望保存公式与参数，以便复现结果。 | TXT содержит формулу, коэффициенты, диапазон и ошибку; файл открывается. TXT包含公式、系数、区间及误差，文件可正常打开。 |
| KB13 P1 KB01 | Как пользователь, я хочу понятные сообщения о непригодном фото, чтобы исправить входные данные. 作为用户，我希望收到照片不适用的明确提示，以调整输入。 | Размытое фото или недостаток контрольных точек не приводят к молчаливому неверному результату. 模糊图像或标定点不足时明确提示，不静默输出错误结果。 |
| KB14 P1 — | Как тестировщик, я хочу эталонный набор изображений и точек, чтобы проверять точность изменений. 作为测试者，我希望建立带已知点集的图像样例，以验证变更的准确性。 | Есть прямая, парабола и зашумлённое фото; эталон, допуск и сценарий проверки записаны. 包含直线、抛物线及噪声图片，并记录参考点、容差和检查步骤。 |

2 3 Доска Kanban и ограничения WIP
2 3 Kanban看板与WIP限制

Ниже — учебный снимок возможного состояния, а не сведения о фактически выполненной разработке. Все 14 карточек размещены ровно один раз; готовность зависимостей соблюдена.
下表为可行状态的课堂示意，不代表实际开发进度。14张卡片各出现一次，进入准备和执行阶段的依赖均已满足。

| Бэклог Без лимита 产品待办 无上限 | Готово к работе Лимит 3 准备就绪 队列上限3 | Разработка WIP 2 开发中 WIP 2 | Ревью WIP 1 评审中 WIP 1 | Проверка WIP 1 测试中 WIP 1 | Готово Без лимита 已完成 无上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KB07 Точки 点集提取 KB08 Правка точек 修正点集 KB09 Формула 近似公式 KB10 Качество 拟合质量 KB11 CSV 点集导出 KB12 Сохранение 保存结果 | KB14 Эталоны 参考样例集 | KB13 Ошибки 异常提示 | KB06 Калибровка 坐标标定 | KB04 Сетка 去除网格 | KB01 Загрузка 图片上传 KB02 Обрезка 裁剪旋转 KB03 Очистка 图像预处理 KB05 Оси 坐标轴识别 |

Направление потока: Бэклог → Готово к работе → Разработка → Ревью → Проверка → Готово. В снимке: очередь 1/3, разработка 1/2, ревью 1/1, проверка 1/1; общий активный WIP = 3/4.
流向：产品待办→准备就绪→开发中→评审中→测试中→已完成。示意占用：准备1/3、开发1/2、评审1/1、测试1/1；全流程活动WIP为3/4。

2 4 Почему выбраны такие лимиты
2 4 WIP限制的理由

Для расчёта начальных лимитов предполагается пять участников: двое могут вести разработку, один — ревью, один — проверку, пятый помогает с анализом и препятствиями; роли можно менять. Размер команды Kanban в условии не задан, поэтому это отдельное допущение.
初始限额假设有5名可协作成员：2人开发、1人评审、1人测试，第5人协助分析与排障，职责可流动。题目未指定Kanban团队规模，因此这是独立规划假设。

Очередь 3 обеспечивает небольшой запас подготовленных задач. Разработка 2 ограничивает переключения, ревью 1 и проверка 1 делают узкие места заметными. Общий WIP 4 ограничивает все начатые, но незавершённые карточки, включая ожидание и блокировки.
准备队列上限3，用于保留少量可拉取任务；开发上限2减少切换，评审和测试各上限1便于发现瓶颈。活动WIP总上限4，统计所有已开始但未完成的卡片，包括等待和阻塞。

2 5 Явные правила движения карточек
2 5 卡片流转规则

1 В «Готово к работе» попадает элемент с понятным результатом, критерием приёмки и завершёнными зависимостями. Входной бэклог и эта очередь ещё не входят в активный WIP.
1 条目须明确结果和验收条件、满足依赖，才可进入准备队列；产品待办及准备队列不计活动WIP。

2 Начало — переход в «Разработку». Карточку вытягивают только при свободном месте в целевой колонке и общем WIP менее 4; приоритет учитывается среди готовых элементов.
2 进入开发列即为开始。目标列有空位且活动WIP小于4时才能拉取新工作；在可开始条目中按优先级选择。

3 Ревью требует готового изменения и самопроверки; проверка — пройденного ревью и воспроизводимого примера. «Готово» означает выполненные критерии, пройденные проверки, интеграцию и обновлённую инструкцию.
3 进入评审需提交完整变更并自检；进入测试需通过评审且有可复现场景；完成须满足验收条件、通过检查、集成并更新说明。

4 Когда следующая колонка заполнена, карточка остаётся в текущей и продолжает занимать её WIP. Участники помогают завершить и проверить начатое, прежде чем вытягивать новую работу.
4 下游列已满时，卡片留在当前列并继续占用其限额；团队先协助完成或检查已有工作，再拉取新条目。

5 Заблокированная карточка остаётся на месте с причиной и ответственным за снятие блока. Дефект внутри проверки исправляют в той же карточке; возврат в разработку допускается при соблюдении лимитов.
5 阻塞卡片留在原列，标注原因及解除阻塞负责人；测试发现的缺陷在同一卡片中修复，回退开发也须遵守限额。

2 6 Проверка и настройка потока
2 6 流程检查与限额调整

Ежедневно команда просматривает доску справа налево, отмечает возраст активных карточек и снимает блокировки. Для каждого элемента фиксируются начало и завершение; анализируются WIP, пропускная способность, возраст и время цикла.
团队每日从右向左检查，关注活动卡片年龄并清除阻塞；逐项记录开始与完成时间，观察活动WIP、吞吐量、工作项年龄和周期时间。

Начальное SLE как проверяемое допущение: 85% небольших готовых к работе элементов завершаются не более чем за 5 рабочих дней от начала разработки. Это прогноз без исторической статистики; после накопления данных его и WIP пересматривают. Крупные элементы дробят до начала, сохраняя проверяемый результат.
初始服务水平预期SLE暂设为：85%的小型可实施条目从开始开发到完成不超过5个工作日。该预测尚无历史数据支撑，积累数据后连同WIP一起调整；大条目开始前须拆成可检验的结果。